## GENERADORES
FICHA TÉCNICA GENERADORES ELECTRICOS EL SECRETO DE ANA NIEVES V3 31-10-24
SISTEMA DE GENERADORES ELECTRICOS PLAZA CULTURAL LA SANTAMARIA INCLUIR TRANSPORTE, MONTAJE, INSTALACION, OPERACIÓN, VERIFICACIÓN , ACPM Y DESMONTE SEGÚN EL LISTADO Y CRONOGRAMA A CONTINUACION:
EQUIPOS
CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | Fechas del servicio | REFERENCIA | DÍAS Y HORAS DE SERVICIO X DIA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA | UBICACIÓN | OBSERVACIONES
1 | Generador Eléctrico de capacidad 75 kwa | 1,2,3, y 4 de Diciembre 2024 (4) Días | LOAD - IN Estructura | 4 Días - 10 HORAS
1 | Generador Eléctrico de capacidad 75 kwa | 5,6,7,8,9 y 10 de Diciembre 2024 (6) Días | Planta Labor | 6 Días - 5 Horas
1 | Generador Eléctrico de 150 KWA | 12 al 23 de Diciembre 2024 (12) días | Generador de Produccion | 11 Días - 12 HORAS
1 | Generador Eléctrico de 200 KWA | 4,5,6 de Diciembre 2024 (3) días | Load - IN Sonido , video e Iluminación - Setup | 3 Días - 10 HORAS
1 | Generador Eléctrico de 250 KWA | 7,8y 9 de Diciembre 2024 (3) días | Load - IN Sonido , video e Iluminación - Setup | 3 Días - 18 Horas
1 | Generador Eléctrico de 250 KWA | 10 - 13 de diciembre (4) Días | Ensayos - Pruebas Iluminación | 4 Días - 12 HORAS
1 | Generador Eléctrico de 200 KWA | 10 - 13 de diciembre (4) Días | Ensayos - Pruebas Audio Y video | 4 Días - 12 HORAS
1 | Generador Eléctrico de 250 KWA | 14 - 23 de Diciembre (9) Días el 17 de diciembre no hay función | Funciones - Iluminación | 9 Días - 8 Horas
1 | Generador Eléctrico de 200 KWA | 14 - 23 de Diciembre (9) Días el 17 de diciembre no hay función | Funciones Audio Y video | 9 Días - 8 Horas
1 | Generador Eléctrico de 250 KWA | 14 - 23 de Diciembre (9) Días el 17 de diciembre no hay función | Funciones - iluminación en sincronismo | 9 Días - 5 Horas
1 | Generador Eléctrico de 200 KWA | 14 - 23 de Diciembre (9) Días el 17 de diciembre no hay función | Funciones - Audio y video en sincronismo | 9 Días - 5 Horas
1 | Generador Eléctrico de 75 KWA | 24 ,26 y 27 de diciembre (3) Días | LOAD - OUT | 3 Días - 8 HORAS
100 | Pisa Cables industrial profesional tipo yellow jacket ( 5 canales) | 6 - 23 de diciembre (18) Días | Montaje - funciones y desmontaje | N/A
TOTAL
Notas: | ESPECIFICACIONES: PLANTA ELECTRICAS Cabinas insonorizada. Tablero de control digital. Combustible según horario requerido. Operarios: 3 Experiencia mínima de 2 años en la operación de plantas eléctricas. Realizar funciones de operación de plantas, montaje de sistemas de potencia (interruptores - cableado), sincronismos Conocimiento básico en instrumentación de generadores eléctricos. Corrección de fallas tipo eléctrico y mecánico. Regular el flujo de energía de las plantas eléctricas para garantizar un flujo continuo y constante según los requerimientos. Detectar indicios de problemas de funcionamiento. Manejo y control de los aspectos de seguridad operacional referente al tema de seguridad y salud en el trabajo, trabajo seguro en alturas, equipos de protección personal (EPP), bloqueo y tarjeteo de equipos, seguridad eléctrica, sistema de protección contra incendios y dispositivos críticos de seguridad). PROTECTOR DE CABLE Compuesto de caucho, reforzado con caucho natural reciclado y antioxidantes. Tapa de caucho amarillo/roja/naranja. Deberá proporcionar el paso seguro de peatones y vehículos. Sus canales deberán adaptarse a la variedad de tamaños de cable y mangueras requeridas para el proyecto. Su tapa deberá ser abatible para facilitar el acceso a los cables. Superficie antideslizante. Deberá ser de fácil bloqueo y color visible. Resistente a ácidos, aceites y gasolina. Resistencia a paso de vehículos de carga media hasta 15 toneladas.
Cronograma General de Toda La producción |  |  | Cronograma Generadores
Load In : 1 , 2 y 3 de diciembre 2024 |  |  | Montaje: 1 al 6 de diciembre 2024
Pruebas : 7, 8, Y 9 de diciembre 2024 |  |  | Setup : 7, 8 y 9 de diciembre 2024
Ensayos y Pruebas 10, 11, Y 12 de diciembre 2024 |  |  | Ensayos y pruebas: 10, 11 y 12 de diciembre 2024
Ensayo general: 13 de diciembre 2024 |  |  | Ensayo general: 13 de diciembre 2024
Funciones: Diciembre 14 al 23 de Diciembre 2024 |  |  | Funciones: del 14 al 23 de diciembre
Dia sin Agua : 17 de diciembre 2024 No Hay Función |  |  | Dia sin Agua : 17 de diciembre 2024 '' No hay Función ''
Load Out : 24 al 27 de diciembre 2024 |  |  | Load Out : 24, 26 y 27 de diciembre