## LOGÍSTICA PB
FICHA TÉCNICA RECURSO LOGÍSTICO - NAVIDAD 2024 "PLAZA BOLÍVAR"
PERSONAL LOGÍSTICO - NAVIDAD 2024 "PLAZA BOLÍVAR" FASES DE MONTAJE, EVENTO Y DESMONTAJE SEGÚN EL CRONOGRAMA A CONTINUACION:
RECURSO
FASES | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | CANTIDAD | DÍAS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL CON IVA | OBSERVACIONES
Montaje Turnos de 12 horas (1 al 13 diciembre) | Coordinadores logísticos | 1 | 13 | 180000 | 2340000 | Dic 1 al 13 - Turno 07:00 a 19:00
| Operadores logísticos | 10 | 13 | 128000 | 16640000
| Brigadistas Contra Incendio | 2 | 13 | 138000 | 3588000
Evento Turnos de 8 horas Del 14 al 16 y 18 al 23 de diciembre | Coordinadores logísticos | 18 | 9 | 160000 | 25920000 | Del 14 al 16 y 18 al 23 de diciembre - (17 de diciembre no hay espectáculo) Horario 15:30 a 23:30
| Operadores logísticos | 195 | 9 | 114000 | 200070000
| Brigadistas | 14 | 9 | 119000 | 14994000
Desmontaje Turnos de 12 horas (24, 26 y 27 de diciembre) | Coordinadores logísticos | 1 | 3 | 180000 | 540000 | 24, 26 y 27 de diciembre - Turno 07:00 a 19:00
| Operadores logísticos | 10 | 3 | 128000 | 3840000
| Brigadistas Contra Incendio | 2 | 3 | 138000 | 828000
TOTAL |  |  |  |  | 268760000
Notas: | El proveedor debe cumplir con lo establecido en el anexo técnico del IDIGER “Requisito para empresas prestadoras de servicios logísticos”, información contenida en el link https://www.sire.gov.co/protocoloaglomeraciones Lo anterior debe estar acreditado mediante certificación vigente expedida por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER. El proveedor deberá asumir según la cantidad de horas de servicio, gastos de operación y bienestar de todo su personal tales como; alimentación, hidratación, elementos de bienestar, elementos de bioseguridad, pólizas y afiliaciones a sistemas de riesgos laborales ARL, transporte de personal, transporte de elementos como: chaquetas, linternas para todo el personal, herramienta, medios de comunicación (Coordinadores y un radio en fase de montaje y desmontaje con la Producción Logistica del proyecto y tres radios en la fase de evento para la Producción Logística del proyecto) y demás elementos que se requieran para la ejecución de sus funciones. Adicionalmente el personal de Brigadas contra incendio, debe contar con capacitación vigente avalada por la UAECOB.
Cronograma General de Toda La produccion
Montaje: Del 1 al 13 de Diciembre
Funciones: del 14 al 23 de diciembre (17 de diciembre no hay función)
Desmontaje: 23, 24 y 26 de diciembre